## 表1  国家生态文明建设示范区建设指标

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 指标值 | 2020年 现状值 | 2022年 目标值 | 2025年 目标值 | 指标 属性 | 职能 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 态 制 度 | （一） 目标责任体系与制度建设 | 1 | 生态文明建设规划 |  | - | 制定实施 | 实施 | 制定实施 | 实施 | 约束性 | 生态环境局 |
|  |  | 2 | 党委政府对生态文明建设重大目标任务部署情况 |  | - | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 约束性 | 县委办 政府办 |
|  |  | 3 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 |  | % | ≥20 | 23.94 | 24 | 25 | 约束性 | 考核办 |
|  |  | 4 | 河长制 |  | - | 全面实施 | 实施 | 全面实施 | 全面实施 | 约束性 | 水务局 |
|  |  | 5 | 生态环境信息公开率 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 约束性 | 生态环境局 |
|  |  | 6 | 依法开展规划环境影响评价 |  | - | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 参考性 | 生态环境局 |
| 生 态 安 全 | （二） 生态环境质量改善 | 7 | 环境空气质量 | 优良天数比例 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 87.7（完成上级考核要求） | 完成上级考核 要求 | 完成上级考核 要求 | 约束性 | 生态环境局 |
|  |  |  |  | PM2.5浓度下降幅度 |  |  | 18.75（PM2.5浓度26μg/m3，完成上级规定的考核任务） | 完成上级考核 要求 | 完成上级考核 要求 |  |  |
|  |  | 8 | 水环境质量 | 水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 50%(省考及以上断面优III比例达到66.67%，完成上级考核要求） | 完成上级考核 要求 | 完成上级考核要求（优III比例达到100%） | 约束性 | 生态环境局 |
|  |  |  |  | 劣V类水体比例下降幅度 |  |  | 0（无劣V类水体，完成上级规定的考核任务） | 无劣V类水体 | 无劣V类水体 |  |  |
|  |  |  |  | 黑臭水体消除比例 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | （三） 生态系统保护 | 9 | 生态环境状况指数 |  | % | ≥60 | 66.45 | 保持稳定 | 保持稳定 | 约束性 | 生态环境局 |
|  |  | 10 | 林草覆盖率 |  | % | ≥18 | 24.1 | 保持稳定 | 保持稳定 | 参考性 | 自然资源和规划局 |
|  |  | 11 | 生物多样性保护 | 国家重点保护野生动植物保护率 | % | ≥95 | 95 | ≥95 | ≥95 | 参考性 | 农业农村局 自然资源和规划局 |
|  |  |  |  | 外来物种入侵 | - | 不明显 | 不明显 | 不明显 | 不明显 |  |  |
|  |  |  |  | 特有性或指示性水生物种保持率 | % | 不降低 | 不降低 | 不降低 | 不降低 |  |  |
|  |  | 12 | 海岸生态修复 | 自然岸线修复长度 | 公里 | 完成上级管控目标 | 17.8 | 完成上级管控 目标 | 完成上级管控 目标 | 参考性 | 自然资源和规划局 |
|  |  |  |  | 滨海湿地修复面积 | 公顷 |  | 1066 | 完成上级管控 目标 | 完成上级管控 目标 |  |  |
|  |  | 13 | 自然湿地保护率 |  | % | 完成上级管控目标 | 52 | 52.5 | 54 | 特色指标 | 自然资源和规划局 |
|  | （四） 生态环境风险防范 | 14 | 危险废物利用处置率 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 约束性 | 生态环境局 |
|  |  | 15 | 建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度 |  | - | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 参考性 | 生态环境局 |
|  |  | 16 | 突发生态环境事件应急管理机制 |  | - | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 约束性 | 生态环境局 |
| 生 态 空 间 | （五） 空间格局优化 | 17 | 自然生态空间 | 生态保护红线 | - | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 约束性 | 自然资源和规划局 生态环境局 |
|  |  |  |  | 自然保护地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 自然岸线保有率 |  | % | 完成上级管控目标 | 35 | ≥35 | ≥35 | 约束性 | 自然资源和规划局 |
|  |  | 19 | 河湖岸线保护率 |  | % | 完成上级管控目标 | 70 | 完成上级管控 目标 | 完成上级管控 目标 | 参考性 | 水务局 |
| 生 态 经 济 | （六） 资源节约与利用 | 20 | 单位地区生产总值能耗 |  | 吨标准煤/万元 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 0.2886（完成上级规定的目标任务） | 完成上级规定的目标任务 | 完成上级规定的目标任务 | 约束性 | 发改委 |
|  |  | 21 | 单位地区生产总值用水量 |  | 立方米/万元 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 50.9（完成上级规定的目标任务） | 完成上级规定的目标任务 | 45.42 | 约束性 | 水务局 |
|  |  | 22 | 单位国内生产总值建设用地使用面积下降率 |  | % | ≥4.5 | 6.8 （2018-2020两年下降率的平均值） | ≥4.5 | ≥4.5 | 参考性 | 自然资源和规划局 统计局 |
|  |  | 23 | 非化石能源占一次能源消费比例 |  | （%） | 完成上级 规定的目标任务 | 43.8 | 55 | 70 | 特色指标 | 发改委 |
|  | （七） 产业循环发展 | 24 | 三大粮食作物化肥农药利用率 | 化肥利用率 | % | ≥43 | 40.5 | 43 | 43.1 | 参考性 | 农业农村局 |
|  |  |  |  | 农药利用率 |  |  | 43.01 | 43.1 | 43.2 |  |  |
|  |  | 25 | 农业废弃物综合利用率 | 秸秆综合利用率 | % | ≥90 | 96.04 | 97 | 98 | 参考性 | 农业农村局 |
|  |  |  |  | 畜禽粪污综合利用率 |  | ≥75 | 95.52 | 97 | 98 |  |  |
|  |  |  |  | 农膜回收利用率 |  | ≥80 | 95.6 | 97 | 98 |  |  |
|  |  | 26 | 一般工业固体废物综合利用率提高幅度 综合利用率≤60％的地区 综合利用率＞60％的地区 |  | % | ≥2 保持稳定或持续改善 | 综合利用率＞60％的地区，保持稳定 | 综合利用率＞60％的地区，保持稳定 | 综合利用率＞60％的地区，保持稳定 | 参考性 | 生态环境局 |
| 生 态 生 活 | （八） 人居环境改善 | 27 | 集中式饮用水水源地水质优良比例 |  | % | 100 | / | / | / | 约束性 | 生态环境局 |
|  |  | 28 | 村镇饮用水卫生合格率 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 约束性 | 卫生健康委 |
|  |  | 29 | 城镇污水处理率 |  | % | ≥85 | 85.7 | 87 | 90 | 约束性 | 住建局 |
|  |  | 30 | 农村生活污水治理率 |  | % | ≥50 | 84.3 | 90 | 100 | 参考性 | 生态环境局 住建局 |
|  |  | 31 | 城镇生活垃圾无害化处理率 |  | % | ≥80 | 100 | 100 | 100 | 约束性 | 城管局 |
|  |  | 32 | 农村生活垃圾无害化处理村占比 |  | % | ≥80 | 100 | 100 | 100 | 参考性 | 城管局 |
|  |  | 33 | 农村无害化卫生厕所普及率 |  | % | 完成上级规定的目标任务 | 95 | 96.5 | 99 | 约束性 | 卫生健康委 农业农村局 |
|  | （九） 生活 方式 绿色化 | 34 | 城镇新建绿色建筑比例 |  | % | ≥50 | 100 | 100 | 100 | 参考性 | 住建局 |
|  |  | 35 | 城镇生活垃圾分类减量化行动 |  | - | 实施 | 实施 | 实施 | 持续实施 | 参考性 | 城管局 |
|  |  | 36 | 政府绿色采购比例 |  | % | ≥80 | 85 | 87 | 90 | 约束性 | 财政局 |
| 生 态 文 化 | （十） 观念意识普及 | 37 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 参考性 | 组织部 |
|  |  | 38 | 公众对生态文明建设的满意度 |  | % | ≥80 | - | 85 | 90 | 参考性 | 统计局 |
|  |  | 39 | 公众对生态文明建设的参与度 |  | % | ≥80 | - | 85 | 90 | 参考性 | 统计局 |

表2 重点工程项目汇总表

| 序号 | 工程类别 | 项目数 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态制度建设工程 | 3 | 4760 |
| 2 | 生态安全保障工程 | 29 | 275590 |
| 3 | 生态空间优化工程 | 1 | 100 |
| 4 | 生态经济提升工程 | 8 | 85650 |
| 5 | 生态生活改善工程 | 23 | 504847 |
| 6 | 生态文化培育工程 | 2 | 40500 |
| 合计 |  | 66 | 911147 |

# 附件

# 如东县生态文明建设重点工程项目汇总表

| 体系 | 类别 | 序号 | 工程名称 | 主要建设内容 | 投资概算 （万元） | 实施年限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态制度建设工程 | 生态环境保护责任制度建设工程 | 1 | 生态文明示范建设 工程 | 积极开展国级生态文明建设示范区、省级生态文明建设示范县、省级生态文明建设示范乡镇和村创建，不断提升创建水平。 | 1000 | 2021-2025 | 生态环境局 |
|  | 建立健全现代环境治理体系建设工程 | 2 | 化工园区“嗅辨+监测”系统建设 | 化工园区建立“嗅辨+监测”的异味溯源机制，建立监测系统。 | 2000 | 2021-2025 | 洋口化工园 生态环境局 |
|  |  | 3 | 洋口镇智慧园区平台 三期项目 | 建设洋口镇智慧园区平台三期，包含智慧环保、智慧、智慧能源、应急响应、封闭化管理、三维地图展示、智慧应急、智慧城管、智慧经济、一园一档、公共服务等。 | 1760 | 2020-2023 | 洋口镇 |
| 生态安全保障工程 | 水环境治理工程 | 4 | 如东县围填海岸线 生态修复工程 | 在如东县围填海地区开展海岸线生态修复，恢复海岸带自然生态系统。 | 2000 | 2020-2025 | 自然资源和规划局 |
|  |  | 5 | 南通港洋口港区阳光岛岛璧外侧维护工程 | 对阳光岛东南角岛壁外侧和东北角岛壁外侧冲刷问题进行治理。 | 10000 | 2021-2022 | 洋口港经济 开发区 |
|  |  | 6 | 港口码头污水垃圾收集处理设施建设 | 完成栟茶运河沿线87家码头、浮吊船整治取缔任务。 | 870 | 2021-2022 | 交通运输局 |
|  |  | 7 | 船舶污染防治 | 依法强制报废超年限的船舶，港口、码头建设污染物接收设施。 | 500 | 2021-2025 | 交通运输局 |
|  |  | 8 | 非法码头整治 | 开展非法码头整治、非法浮吊船取缔。 | 2000 | 2021-2022 | 交通运输局 生态环境局 水务局各镇区 |
|  |  | 9 | 堆场整治项目 | 拆除51个堆场。 | 150 | 2021 | 交通运输局 |
|  |  | 10 | 河道治理与管护 | 建成生态河道900km。 | 30000 | 2021-2025 | 水务局 |
|  |  | 11 | 水生态环境监测站网建设项目 | 完成10座水质自动监测站建设。 | 1000 | 2021 | 生态环境局 |
|  |  | 12 | 生态环境监测站能力提升项目 | 拓展近岸海域水质及海洋生态监测能力，购置仪器设备。 | 600 | 2021-2025 | 生态环境局 |
|  |  | 13 | 如东县入海排污口监测溯源整治 | 根据2019年开展的入海排污口专项排查成果，全面完成入海排污口监测、溯源、整治工作，建立“权责清晰、监控到位、管理规范”的入海排污口监管体系。 | 150 | 2020-2022 | 生态环境局 |
|  | 大气污染治理工程 | 14 | 锅炉提标改造工程 | 如东日之升劳护用品有限公司、如东县永利劳护用品有限公司改管道蒸汽；如东县华盛化工有限公司等企业生物质改为天然气锅炉。 | 200 | 2021 | 发改委 |
|  |  | 15 | VOCs深度治理 | 1. 南通炫昱实业有限公司、江苏亚正木业科技有限公司、江苏柏立旺木业有限公司、南通强盛橱柜有限公司、江苏梦圆装饰工程有限公司等企业低VOCs清洁原料替代； | 2500 | 2021-2023 | 生态环境局 |
|  |  |  |  | 2. 江苏恒辉安防股份有限公司、江苏万年长药业有限公司、江苏快达农化股份有限公司、如东鑫凯劳护用品有限公司等企业工业VOCs深度治理； |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. 南通罗森化工有限公司新建25000Nm3/h蓄热焚烧装置（RTO）。 |  |  |  |
|  |  | 16 | 移动源治理工程 | 全面淘汰国三及以下排放标准的柴油环卫车。大力推进国三及以下排放标准的柴油货车淘汰更新。 | 1000 | 2021-2025 | 城管局 |
|  |  | 17 | 扬尘污染防治工程 | 推进如东经济开发区、羊口镇、洋口港经济开发区、城中街道、掘港街道、新店镇等40个建设项目安装扬尘在线监控，落实六个百分百”要求。 | 20 | 2021 | 住建局 |
|  |  | 18 | 大气监测网络优化建设工程 | 在大气省考点附近布设网格化微型站、在群众反应强烈的地区建空气监测超级站。 | 1600 | 2021-2025 | 生态环境局 |
|  | 土壤污染治理工程 | 19 | 如东县土壤调查评估项目 | 对大鹏化工有限公司地块、南通兰尔沁化工有限公司地块、江苏润钜农化有限公司地块、东瑞（南通）医药科技有限公司地块、南通天华皮革制品有限公司地块等地块开展调查评估。 | 100 | 2021 | 相关企业 |
|  |  | 20 | 化工园区地下水环境状况调查评估工程 | 按照《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）有关要求，开展洋口化学工业园地下水环境状况调查评估工作。 | 500 | 2021-2022 | 生态环境局、洋口化学工业园 |
|  |  | 21 | 地下水风险管控工程 | 开展重点污染源地下水风险管控工程，完成化工园区和危险废物处置场地下水污染风险管控工程。 | 500 | 2021-2025 | 洋口镇 |
|  | 固体废物处置工程 | 22 | 固体废物填埋 | 新增固体废物填埋处置能力2万吨/年。 | 25000 | 2019-2021 | 洋口镇 |
|  |  | 23 | 危险废物填埋处置 | 新增危险废物填埋处置能力4万吨/年。 | 120000 | 2020-2022 | 洋口镇 |
|  |  | 24 | 医疗废物焚烧处置 | 新增医疗废物焚烧处置能力0.9万吨/年。 | 13000 | 2020-2022 | 洋口镇 |
|  | 声环境治理工程 | 25 | 噪声监测网络优化工程 | 在县城范围内建设自动监测网络点位，实现24小时全天候连续不断的噪声监测，更加准确、高效的了解如东声环境质量。 | 800 | 2023-2025 | 生态环境局 |
|  | 生态系统保护和修复工程 | 26 | 掘苴河生态湿地 | 水面积达到23.8公顷，陆地面积87公顷 | 4000 | 2021-2025 | 住建局 |
|  |  | 27 | 人工湿地水质 净化工程 | 建设大豫镇，马塘镇，岔河镇，双甸镇4家污水处理厂尾水湿地，推进尾水总磷指标与地表水Ⅲ类标准接轨。 | 4600 | 2021-2023 | 住建局 |
|  |  | 28 | 生态缓冲带工程 | 东安闸桥西汇水范围建设缓冲带约12千米；环东闸口汇水范围内苴镇段生态缓冲带建设工程5千米；在如泰运河南闸桥以下岸边建设生态缓冲区。 | 3200 | 2021-2022 | 水务局、相关镇（街道）人民政府 |
|  |  | 29 | 水土保持治理 | 实施水土保持综合治理面积9km2。 | 900 | 2021 | 水务局 |
|  |  | 30 | 新建鹤鸣公园工程 | 在渭河路的两侧新建鹤鸣公园，占地110.9公顷，水面积达到23.8公顷，陆地面积87公顷。 | 40000 | 2021-2025 | 住建局 |
|  | 生态环境风险防范工程 | 31 | 如东县应急闸坝等预防设施建设工程 | 实施洋口外闸加固维修，改善过流能力，消除运行隐患。 | 9600 | 2021-2022 | 洋口镇 |
|  |  | 32 | 环境应急中心建设 | 新建视频监控系统、会议系统及指挥系统等。 | 800 | 2021 | 生态环境局 |
| 生态空间优化工程 | 生态空间管控优化调整工程 | 33 | 优化调整生态空间管控区域 | 全面评估生态空间管控区域，科学有序开展生态空间管控区域优化调整，构建与优化国土生态安全格局。 | 100 | 2021-2025 | 自然资源和规划局 |
| 生态经济提升工程 | 生态产业发展 工程 | 34 | 如东县洋口镇渔业 资源增殖放流项目 | 开展大黄鱼、黑鲷、黄姑鱼、海蜇等品种增值放流。 | 2100 | 2021-2025 | 洋口镇 |
|  | 产业结构调整 工程 | 35 | 碳达峰行动方案编制 | 编制如东县碳排放达峰行动方案，明确达峰时间、目标、路线图和落实方案。 | 50 | 2021-2025 | 发改委 |
|  |  | 36 | 近零碳排放区示范 工程 | 鼓励有条件园区（省级、重点园区）率先开展园区碳达峰行动方案试点。 | 100 | 2022-2025 | 洋口镇 |
|  |  | 37 | 工业污染防治 | 淘汰落后产能，推进“散乱污”涉水企业清理，工业废水集中收集处理率达到100%。 | 12000 | 2021-2025 | 发改委、生态环境局 |
|  | 运输结构调整 工程 | 38 | 新建公交场站 | 建设2个公交首末站、2个回车场和6个换乘中心，落实公交优先战略，推进绿色交通体系建设。 | 6400 | 2021-2025 | 交通运输局 |
|  |  | 39 | 新能源及清洁能源 公交车辆更新 | 新能源公交车辆购置，提高新能源公交车占比。 | 20000 | 2021-2025 | 交通运输局 |
|  | 行业清洁化生产工程 | 40 | 化工企业清洁生产 推进工程 | 南通腾龙化工科技有限公司、江苏瑞邦农化股份有限公司、如东众意化工有限公司、江苏恒峰精细化学股份有限公司、江苏湘园化工有限公司、南通凯塔化工科技有限公司、万博新材料科技（南通）有限公司等30家化工企业实施清洁生产。 | 3000 | 2021-2025 | 生态环境局、发改委 |
|  | 园区循环化改造工程 | 41 | 生态工业园建设与园区循环化改造 | 推进沿海经济开发区循环化改造，实施国家级生态工业园区建设。 | 42000 | 2019-2022 | 发改委 |
| 生态生活改善工程 | 城乡环境一体化建设工程 | 42 | 污水管网建设及提质增效工程 | 袁庄镇、河口镇、栟茶镇、洋口镇、大豫镇、马塘镇、岔河镇、丰利镇、新店镇、岔河镇、长沙镇、双甸镇支管网及纳管建设，完成不少于60公里的乡镇污水收集管网建设，增加污水纳管量不少于3000吨/日，10+3单位纳管率不低于70%。 | 15000 | 2021-2022 | 住建局 |
|  |  | 43 | 如东县农村水环境治理二期项目 | 对如东县15个镇（街道），189个行政村的生活污水进行综合治理，受益农户为 73858户。 | 142500 | 2022-2024 | 住建局、各镇区 |
|  |  | 44 | 城乡生活垃圾处置 项目 | 1、大豫镇新建1座生活垃圾中转站，日处理150吨/日； | 7990 | 2019-2022 | 城市管理局 |
|  |  |  |  | 2、全县8座（长沙、马塘、曹埠、双甸、城区、洋口、岔河、掘港）生活垃圾中转站升级改造,提高全县生活垃圾转运效能。 |  |  |  |
|  |  | 45 | 区域供水 | 完成引江区域公共供水管网及增压泵站等配套设施，建设平海线供水工程，东部片区供水专线工程、临港增压泵站工程，有序推进城乡供水一体化升级改造工程。 | 10000 | 2021-2025 | 住建局、水务集团 |
|  |  | 46 | 地面应急水源地 | 建设地面水应急水源地，推进水源地达标建设。 | 30000 | 2021-2025 | 水务集团 水务局 |
|  | 绿色城镇化及生态城区建设工程 | 47 | 如东深水环境科技有限公司一期1万吨/日技改项目 | 对原凯发一期污水处理厂一条1万吨/日的生产线进行技术改造，改造后处理能力由每天2万吨提高到3万吨每天。 | 21000 | 2021-2025 | 洋口镇 |
|  |  | 48 | 南通北控洋口港水务有限公司改（扩）建工程一期项目 | 对南通北控洋口港水务有限公司改污水处理设施进行扩建，项目处理规模1.25万吨/天。 | 39000 | 2021-2022 | 洋口港经济 开发区 |
|  |  | 49 | 洋口港经济开发区污水处理厂改扩建工程 | 将原有的4800吨/日的规模进行扩建为5万吨/日。 | 38000 | 2021-2025 | 洋口港经济 开发区 |
|  |  | 50 | 镇区污水厂建设项目 | 1、建设丰利镇、河口镇、栟茶镇、袁庄镇、新店镇、岔河镇、苴镇污水处理厂，处理能力共计2.15万吨/日； | 61300 | 2021-2022 | 住建局 |
|  |  |  |  | 2、岔河镇污水处理厂扩建工程，污水日处理能力达到6000吨； |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、双甸镇新建2500吨/日乡镇污水处理厂 |  |  |  |
|  |  | 51 | 县城污水提质增效一期工程 | 消除黑臭水体、消除直排口和管网空白区，对错混接管道进行整改。 | 5000 | 2021 | 住建局 |
|  |  | 52 | 如东县城区污水设施提质增效工程 | 如东县城区污水设施提质增效工程分为三部分，一是三益鸿生污水处理有限公司扩建，利用现有土建设施，在目前2.5万方/日规模基础上扩建至5万方/日；二是城区污水管网互连互通，管线全长约7.2公里，输水规模1.5万方/日；三是达标尾水生态安全缓冲区建设，进一步提升排入现有河道尾水水质，日处理规模12万方。 | 28000 | 2021-2026 | 水务集团 |
|  |  | 53 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 消除黑臭水体、直排口和管网空白区，对错混接管道进行整改。 | 5000 | 2021-2025 | 住建局 |
|  |  | 54 | 河道疏浚 | 南荡河、公共河、长角河、飞跃河、九洋河、栟茶运河、如环河整治。 | 25000 | 2021-2023 | 水务局 |
|  |  | 55 | 生活垃圾飞灰填埋场扩容项目 | 建设规模100万立方，其中一期67.1亩，二期180亩。 | 19000 | 2020-2022 | 沿海经济 开发区 |
|  |  | 56 | 如东县垃圾飞灰填埋场封场（二期） | 1个飞灰填埋场封场项目二期。 | 3527 | 2020-2022 | 城市管理局 |
|  |  | 57 | 大件垃圾拆解中心 | 新建一座大件垃圾拆解中心，日处理20吨/日。 | 250 | 2020-2021 | 城市管理局 |
|  | 乡村生态振兴和美丽乡村建设工程 | 58 | 农村河道整治及生态河道建设工程 | 疏浚整治河道136条，430km。 | 4000 | 2021-2022 | 水务局 |
|  |  | 59 | 农村污水收集与处理工程 | 栟茶镇、洋口镇、袁庄镇、外向型农业综合开发区、大豫镇、马塘镇、岔河镇、双甸镇、曹埠镇共建成19个分散式农村生活污水处理示范区，接管农户约2万户。 | 36200 | 2021-2023 | 住建局，相关镇政府 |
|  |  | 60 | 农田生态拦截沟工程 | 跃进河支流沿线建设农田截污沟2条。 | 80 | 2021-2025 | 农业农村局 |
|  |  | 61 | 农业污染防治 | 实现畜禽粪污综合利用率达到98%以上，水产健康养殖比例达80%，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率达到43%以上，农用农药使用量到2025年较2020年减少2.5%。 | 5000 | 2021-2025 | 农业农村局 |
|  |  | 62 | 农业节水 | 实施节水管道灌溉工程70km，新建改造高标准农田49万亩，发展高效节水灌溉面积6万亩，完成马丰灌区和江海灌区农业用水计量设施安装。 | 6900 | 2021-2025 | 农业农村局、水务局 |
|  | 绿色生活方式培育工程 | 63 | 工业节水 | 创建4家省级节水型企业，2家省级节水型学校。 | 2000 | 2021-2025 | 水务局 |
|  |  | 64 | 政府绿色采购工程 | 发布认证机构和获取产品信息，制定绿色消费产品采购指南，将绿色采购纳入政府采购管理办法。 | 100 | 2021-2025 | 财政局 |
| 生态文化培育工程 | 生态文化载体建设工程 | 65 | 公共文化服务设施建设 | 提升县文化中心建设，新建大剧院、文化广场。加大基层综合性文化服务中心提档升级力度；打造城乡十分钟公共文化服务圈。 | 40000 | 2021-2025 | 文广旅游局 |
|  | 生态文明宣传教育工程 | 66 | 生态文明宣传工程 | 结合“4.22”地球日和“6.5”世界环境日每年开展环保宣传、进行主题文化表演、派发宣传资料等。 | 500 | 2021-2025 | 生态环境局、文广旅游局 |