附件1

关于成立如东县全国基层中医药工作示范县创建工作领导小组的通知

为切实加强对我县全国基层中医药工作示范县创建工作的指导，确保高标准、高要求、高质量地完成全国基层中医药工作示范县创建工作任务，经县委县政府研究决定：成立如东县全国基层中医药工作示范县创建工作领导小组，领导小组成员如下：

组  长：陈晓莉  县政府副县长

副组长：桑爱梅  县政府办副主任

丛尤兵  县卫健委主任

成  员：周  华  县发改委总工程师

叶  勇  县财政局党组成员、投资办主任

高小松  县卫健委副主任

於  美  县人社局党组成员

施中华  县科协副主席

张  俊  县医保局副局长

周  霞  县委编办副主任

杨晓程  县市场监督管理局总工程师

马银梅  县文广旅局副局长

钱引斌  县农业农村局副局长

崔  鹏  县教体局党组成员、体育局副局长

如东县全国基层中医药工作示范县创建工作领导小组负责全国基层中医药工作示范县创建工作的组织领导。领导小组办公室设在如东县卫健委,负责创建工作总体协调等日常工作。

主  任：丛尤兵  县卫健委主任

副主任：顾溯溯  县卫健委副主任

彭小丽  县卫健委副主任

刘乔明  县卫健委副主任（挂职）

缪海兵  县卫健委副主任

高小松  县卫健委副主任

张建军  县卫健委党组成员、卫生监督所所长

王锦林  县卫健委副主任（挂职）

成  员：县卫健委相关科室负责同志

如东县全国基层中医药工作示范县创建工作领导小组办公室负责创建工作总体协调等日常工作。

附件2

如东县全国基层中医药工作示范县

创建工作计划

为切实做好创建全国基层中医药工作示范县的各项工作，推动我县中医药事业的全面发展，结合我县“全国基层中医药工作示范县”的创建工作实际，特制定此工作计划。

一、目标任务

结合我县卫生和中医药工作重点，加强中医药工作的组织领导和管理，完善中医药服务网络，强化中医药人才队伍建设，全面提升中医药防病治病能力，充分发挥中医药在医疗和预防保健服务中的作用，确保各项工作达到或超过全国基层中医药工作示范县建设标准。

二、具体工作措施

（一）动员部署阶段（2022年5月-7月）

根据县政府领导分工明确如东县迎接全国基层中医药工作示范县创建工作领导小组成员，召开动员会议，统一思想，形成共识。由县卫健委牵头，对照建设标准梳理指标条款，查找薄弱环节，掌握全县中医药服务网络、人才队伍、医疗服务、保健服务等基本情况，制定具有针对性、操作性的实施方案。开展形式多样的中医药宣传活动，提升群众对中医药文化的认知度，营造浓厚的工作氛围。

（二）推进实施阶段（2022年5月—12月）

加强对全国基层中医药工作示范县创建工作的组织领导，层层签订工作目标责任书，分解落实各项工作任务。领导小组各成员单位按照职责分工，做好政策落实、资料整理等工作。加大日常检查指导力度，督促全县医疗卫生机构严格对照建设标准完成既定目标任务。

（三）迎接评审阶段（2022年7月—12月）

对照全国基层中医药工作示范县建设标准，各相关部门开展自查自评，及时查漏补缺。针对存在的问题列出整改项目清单，加大整改落实力度。适时向南通市中医药管理局提出申报，迎接国家、省中医药管理局对我县的抽查评审。